## Bidirectional Trace
TPL-TRC-001_양방향 요구사항 추적 매트릭스 템플릿 ¦ 양방향 요구사항 추적
적용 프로세스 | Common/SWE | 적용 산출물 | ENG-TRC-001_양방향 요구사항 추적 매트릭스 | 양식 버전 | v1.0
프로젝트 | 전자식 차일드락 제어 SW (OEM-A 가상 프로젝트) | 작성 문서 ID | TRC-001_양방향 요구사항 추적 매트릭스 | 베이스라인 | 0.1 (Phase 1 초안)
본 자료는 SW 품질교육을 위한 교육용 샘플이며, 저작권은 Synetics에 있습니다. 교육 과정 안에서 열람, 복제 및 실습 사용을 허용합니다. 과정 밖 배포, 공개 또는 상업적 이용은 Synetics의 사전 서면 승인을 받아야 합니다. © 2026 Synetics. All rights reserved.
작성 안내: 상위 요구부터 SW 요구사항, 설계, 코드와 SWE.4~SWE.6 증거까지 순방향과 역방향 연결을 행 단위로 기록한다.
Upper Req | SW Req | Architecture | Detailed Design | Code | SWE.4 | SWE.5 | SWE.6 | Coverage
OEM-SR-001 | SWR-007 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | 요구사항만 작성(Phase1)
OEM-SR-001 | SWR-008 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | 요구사항만 작성(Phase1); PENDING=NONE 가정, OEM 재확인 필요
OEM-SR-002 | SWR-005 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | 요구사항만 작성(Phase1)
OEM-SR-002 | SWR-006 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | 요구사항만 작성(Phase1); override(FR-003)는 Phase2에서 확장
OEM-SR-002 | SWR-009 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | 요구사항만 작성(Phase1); 인터페이스 계약(OEM-IF-003)에서 파생
OEM-SR-003 | SWR-013a | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | 요구사항만 작성(Phase1); 원자성 분리(013→013a/b)
OEM-SR-003 | SWR-013b | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | 요구사항만 작성(Phase1); 원자성 분리(013→013a/b)
OEM-SR-004 | SWR-021a | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | 요구사항만 작성(Phase1); 원자성 분리(021→021a/b)
OEM-SR-004 | SWR-021b | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | 요구사항만 작성(Phase1); 원자성 분리(021→021a/b)
(확인필요) | SWR-019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | OEM-SWR-001 9장 추적표에 매핑 없음 - 결번/누락 여부 OEM 재확인 필요

## Change History
TPL-TRC-001_양방향 요구사항 추적 매트릭스 템플릿 ¦ 변경 이력
적용 프로세스 | Common/SWE | 적용 산출물 | ENG-TRC-001_양방향 요구사항 추적 매트릭스 | 양식 버전 | v1.0
프로젝트 | 전자식 차일드락 제어 SW (OEM-A 가상 프로젝트) | 작성 문서 ID | TRC-001_양방향 요구사항 추적 매트릭스 | 베이스라인 | 0.1 (Phase 1 초안)
본 자료는 SW 품질교육을 위한 교육용 샘플이며, 저작권은 Synetics에 있습니다. 교육 과정 안에서 열람, 복제 및 실습 사용을 허용합니다. 과정 밖 배포, 공개 또는 상업적 이용은 Synetics의 사전 서면 승인을 받아야 합니다. © 2026 Synetics. All rights reserved.
작성 안내: 양식을 사용해 만든 문서의 변경 버전, 변경일, 작성 역할, 변경 내용, 검토 상태와 승인 상태를 기록한다.
Revision | 변경일 | 작성 역할 | 변경 내용 | 검토 상태 | 승인 상태
0.1 | 2026-09-18 | requirements-analyst(AI) | Phase 1(OEM-SR-001~004) SWR 매핑 최초 작성 | 사용자 검토 대기 | 미승인